## 建设内容
管网
序号 | 调整后工程量 | [6 empty] | 备注
| 工程名称 | 所属区域 | 数量（m） | 规模 | 实际数量（m） | 规模 | 完成情况
1 | 文汇西路污水管道改造 | 邗江主城区 | 1980 | D600 | 200 | D600 | 已完成
2 | 扬天路污水管道 | 甘泉片区 | 3798 | D400-600 | 3754 | D400-600 | 已完成
3 | 刘集镇污水外输管网 | 刘集镇 | 4800 | D400 | 5220 | d400-600
4 | 沙头污水管道 | 沙头镇 | 2005 | D500 | 2278 | d630、d800
5 | 纵一路 | 杨庙镇 | 2809 | D800 | 3936 | d400-800
6 | 杨庙1号泵站进出水管道 |  | 1553 | D400-600 | 1296 | 500-600
7 | 杨庙2号泵站进出水管道 |  | 3430 | D400-800 | 7187 | 400-800
8 | 扬冶路污水压力管道（扬庙2#泵站~蜀岗路） |  | 2374 | D600 |  |  |  | 已环保验收
9 | 吴州西路（邗江南路~润扬南路） |  | 1642 | D1500 | 689 | 1500
10 | 春江路污水管道 |  | 1092 | D1000 | 2137 | 300-1420 | 已完成
11 | 新城河污水管道 |  | 60 | D600-1000 | 21 | d450 | 已完成
12 | 站北路污水管道（扬冶路~蜀岗路） | 新城西区拓展区 | 1353 | D400 | 1848 | 400 | 已完成 | 已环保验收
13 | 国防路污水管道工程 |  | 1800 | D400-600 | 1924 | 400-600 |  | 已环保验收
14 | 双墩路污水管道工程 |  | 1790 | D400～500 | 2292 | D400～500
15 | 果园路污水管道工程 |  | 1699 | D400 | 1655 | D400
16 | 茶园路污水管道工程 |  | 450 | D400 | 683 | D400
17 | 运河南路污水管道工程（邗江河~施沙路） | 开发区施桥片区 | 3376 | D400-1000 | 4723 | 160-1000 | 已完成
18 | 扬圩路污水管道工程
19 | 新河北路污水管道工程
20 | 胖南湖路污水管道工程
21 | 运河南路污水管道工程（春江路~江堤） |  | 815 | D600 | 445 | D600 | 已完成
22 | 醒园污水管道 |  | 2159 | D300-800 | 3840 | 225-1000 | 已完成
23 | 唐悦路(真州路—蜀岗南路)污水管道工程 | 西部新城 | 433 | D400～500 | 431 | d400-500 | 已完成
24 | 平山堂路（蜀岗南路--润扬北路）污水管道工程 |  | 318 | d400-d500 | 360 |  | 已完成
25 | 再生水利用（二电厂~污泥干化厂） |  | 1853 | d600 |  |  | 未实施 | 未实施
| 合计 |  | 41589 |  | 44919
泵站（调整后）
1 | 春江路污水提升泵站 |  |  | 8万m3/d |  |  | 已完成
2 | 运河南路污水提升泵站 |  |  | 3万m3/d |  |  | 已完成
3 | 贾七路污水泵站扩容 |  |  | 扩建3万m3/d |  |  | 已完成
4 | 污水泵站工程（扬庙1#泵站） |  |  | 1.5万m3/d |  |  | 已完成 | 已环保验收
5 | 污水提升泵站（扬庙2#） |  |  | 2.5万m3/d |  |  | 已完成 | 已环保验收